天津市水利工程建设管理办法

（2003年12月15日天津市人民政府第12次常务会议审议通过  2004年1月9日天津市人民政府令第15号发布  自2004年3月1日起施行  根据2010年11月16日天津市人民政府令第29号《天津市人民政府关于修改部分市政府规章的决定》第一次修正  根据2015年6月20日天津市人民政府令第20号《天津市人民政府关于修改部分规章的决定》第二次修正  根据2018年1月9日天津市人民政府令第29号《天津市人民政府关于修改和废止部分规章的决定》第三次修正  根据 2021年12月31日天津市人民政府令第 26号《天津市人民政府关于修改部分规章的决定》第四次修正 ）

第一章 总则

第一条 为了规范水利工程建设活动，维护水利建设市场秩序，确保水利工程质量与安全，提高投资效益，根据有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本办法。
    第二条 凡在本市从事水利工程建设活动的单位和个人均应遵守本办法。
    第三条 水利工程建设实行分级统一管理。
    水行政主管部门是水利工程建设的主管部门。
    市水行政主管部门负责全市水利工程建设的监督管理工作，区水行政主管部门负责其辖区内的水利工程建设监督管理工作。
    第四条 市和区、乡镇人民政府应当加强对水利工程建设的领导，保障水利工程建设顺利进行。
    发展改革、财政、规划和自然资源、住房城乡建设、审计、生态环境、应急管理等各有关部门按照其各自职责做好相关工作。
    第五条 水利工程建设应当遵守基本建设程序，并实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。
    第六条 鼓励单位和个人投资兴建水利工程。
    水利工程建设提倡采用新技术、新工艺、新设备、新材料，促进科技进步。

第二章 建设程序管理

第七条 水利工程建设基本程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备（含招标设计）、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。
    第八条 水行政主管部门根据国家或者本市有关规定负责水利工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审查工作。对属于其批准权限内的，应当自收到全部文件资料之日起２０个工作日内完成审批工作；不属于其批准权限、需要上报审批的，应当将审查意见及全部材料直接报送上一级项目审批部门审批。
    市政府投资、融资建设的水利工程项目，由市水行政主管部门根据其权限审查。
    区政府投资、融资建设的水利工程项目，由区水行政主管部门根据其权限审查。
    非政府投资建设的项目，不再实行审批制，按照有关规定实行核准制和备案制管理。
    第九条 编制项目建议书应当遵守国家和本市水利工程造价管理的相关规定。
    水行政主管部门应当会同有关部门依法制定水利工程定额和费用标准。
    第十条 项目建议书经批准后，项目的投资人应当组建水利工程项目法人；不具备组建条件的，可以委托具备条件的项目法人承担水利工程建设。
    国家投资的项目应当由水行政主管部门负责组建或者明确项目法人。
    第十一条 项目法人负责管理项目建设的全过程。
    水利工程建设资金实行投资包干责任制，项目法人应当与水行政主管部门签订资金包干协议。
    水利工程建设资金应当专款专用，任何单位和个人不得拖延支付、截留和挪用。
    第十二条 承揽水利工程建设项目的勘察、设计、施工、监理、咨询等单位应当具备相应资质。
    水利工程勘察、设计、施工单位资质由市建设行政主管部门征得市水行政主管部门审查同意后审批。
    承揽水利工程应当签订书面合同。合同可以采用工商行政主管部门和水行政主管部门联合制订的示范文本。
    第十三条 工程具备验收条件后，项目法人应当及时组织验收，未经验收，不得交付使用。
    工程验收应当遵守水利水电建设工程验收规程，并符合下列要求：
    （一）分部工程验收应当有监理单位出具的质量评定；
    （二）阶段验收和单位工程验收应当有水利工程质量监督机构出具的工程质量评价意见和水利工程质量检测单位出具的检测结果；
    （三）竣工验收应有水利工程质量监督机构出具的工程质量评定报告。
    第十四条 项目法人应当自建设工程竣工验收合格之日起１５日内将建设工程竣工验收报告报水行政主管部门备案。
    项目法人应当按照国家规定建立健全项目档案，并于水利工程竣工验收合格之日起30日内向水行政主管部门移交水利建设工程项目档案。
    第十五条 水行政主管部门发现项目法人在竣工验收过程中有违反国家建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收。
    第十六条 水利工程建设项目竣工使用两年后，项目法人应当组织专家进行项目后评价，编制项目后评价报告。
    项目后评价报告编制完成后应当报送水行政主管部门备案。
    第十七条 水利工程实行质量保修制度，在保修期内出现工程质量问题的，施工单位应当承担保修责任。
    保修期限由项目法人与施工单位在合同中约定，但最短不得少于一年。

第三章 招标投标管理

第十八条 水行政主管部门负责水利工程招标投标活动的监督管理。
    水利工程建设项目的招标工作由招标人负责，任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
    水利有形市场应当遵守有关规定，提高服务质量，为水利工程招标投标活动提供服务。
    第十九条 必须招标的项目，因下列原因，经水利工程项目审批部门批准，可以不招标：
    （一）涉及国家安全、国家秘密的；
    （二）属于应急度汛、防汛、抗旱、抢险、救灾等项目，时间紧迫无法组织招标的；
    （三）法律、法规规定的其他原因。
    第二十条 水利工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购依法应当公开招标的，必须公开招标。
    必须公开招标的项目，因下列原因，经水利工程项目审批部门批准，属于市人民政府确定的重大建设项目经市人民政府批准，可以邀请招标：
    （一）技术复杂、有特殊要求的；
    （二）采用新技术、技术规格事先难以确定或者涉及专利权保护的；
    （三）受自然资源或环境限制的；
    （四）法律、法规、规章规定的其他原因。
    第二十一条 符合下列条件的招标人，经水利工程项目审批部门核准，可以自行招标：
    （一）具有项目法人资格（或法人资格）；
    （二）具有编制招标文件和组织评标的能力；
    （三）熟悉和掌握与招标投标有关的法律规定。
    不具备自行招标条件的招标人，应当委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。招投标代理机构不得在同一项目中同时接受招标人和投标人的委托。
    第二十二条 水利工程的招标投标严禁下列行为：
    （一）必须招标而未经批准不招标的；
    （二）将招标项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；
    （三）恶意串标或者弄虚作假骗取中标的；
    （四）以不合理条件限制或排斥竞标的；
    （五）在中标候选人以外确定中标人的；
    （六）评标期间泄漏评标情况或违规评标的；
    （七）以不正当手段干扰招标评标工作的；
    （八）法律、法规、规章规定的其他违法行为。

第四章 质量安全管理

第二十三条 水行政主管部门应当加强对水利工程质量的监督工作，可以委托水利工程质量监督机构实施质量监督。
    第二十四条 项目法人签订水利工程建设合同后，应当向水利工程质量监督机构办理质量监督手续。
    经审查符合条件的，水利工程质量监督机构应当自受理之日起１０个工作日内签发水利工程建设质量监督书。
    第二十五条 项目法人应当按照批准的设计文件组织实施，涉及水利工程建设规模、设计标准、建设地点、重要仪器设备和主要结构形式调整等重大设计变更的，项目法人必须报原审批部门批准。
    第二十六条 水利工程项目法人与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应当明确质量责任人及其责任。
    项目法人不得有下列行为：
    （一）任意压缩工期；
    （二）明示或者暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；
    （三）明示或者暗示设计、施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土及其制品。
    第二十七条 勘察、设计单位应当在其资质许可范围内承揽业务并对勘察、设计的质量负责。
    勘察、设计单位不得有下列行为：
    （一）以其他勘察、设计单位的名义承揽工程；
    （二）准许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程；
    （三）指定建筑材料、建筑构配件的生产商和供应商；
    （四）未按水利工程规程、规范、标准进行工程设计。
    第二十八条 施工单位应当在其资质等级许可范围内承揽业务并对施工质量负责。
    施工单位不得有下列行为：
    （一）未取得资质或者超越资质等级承揽业务；
    （二）违法转包或者分包工程；
    （三）使用未经检验或者检验不合格的建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土及其制品；
    （四）偷工减料或者不按工程设计图纸、施工技术标准施工；
    （五）准许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
    第二十九条 监理单位应当在其资质等级许可范围内承揽业务并对工程质量承担相应的监理责任。
    监理单位不得有下列行为：
    （一）与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系；
    （二）转让工程监理业务；
    （三）与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益；
    （四）准许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。
    第三十条 施工安全由施工单位负责，施工单位应当遵守下列要求：
    （一）在编制施工组织设计时制定相应的安全技术措施；
    （二）在施工现场采取维护安全、防范危险、防火等防护措施；
    （三）对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，应当采取安全防护措施；
    （四）采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
    施工单位严禁下列行为：
    （一）违章指挥或者违章作业；
    （二）不按照安全生产技术标准施工或者生产；
    （三）对伤亡事故抢救不力或者隐瞒不报、拖延不报。
    第三十一条 水利工程施工过程中发生质量安全事故的，项目法人和施工单位等应当保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，进行事故调查、处理，并于1小时内向事故发生地所在区人民政府安全生产监督管理部门和水行政主管部门报告。

第五章 法律责任

第三十二条 违反本办法，法律、法规和规章有明确行政处罚规定的，水行政主管部门应当依据其规定予以行政处罚。法律、法规和规章对行政处罚实施主体另有规定的，从其规定。
    第三十三条 项目法人及其责任人员违反本办法第十一条第三款规定，截留、挪用建设资金的，水行政主管部门应当责令其改正，予以警告并移送有关部门进行处理；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。对政府投资项目，还可以停止资金拨付并调整其资金使用计划。
    第三十四条 违反本办法第十条规定，不组建或者未明确项目法人的，水行政主管部门应当责令其改正，予以警告；拒不改正的，停止办理其后续审批程序，对政府投资项目还可以停止资金拨付。
    第三十五条 违反本办法第十六条规定，不进行项目后评价的，水行政主管部门应当责令其限期改正；对在项目后评价中发现工程质量问题的，水行政主管部门应当依法对项目法人及有关责任人员予以处罚。
    第三十六条 当事人对水行政主管部门作出的行政处罚不服的，可以依法申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼；逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的水行政主管部门按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定处理。

第六章 附则

第三十七条 本办法所称水利工程建设活动是指防洪、防潮、除涝、供水、灌溉、排水、节水、凿井、水电、滩涂开发及其配套、附属等各类工程的建造（新建、扩建、改建）和安装活动。
    本办法所称不合格的建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土及其制品，是指未取得国家批准的生产许可证和相应资质厂家生产的建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土及其制品；或者虽已取得生产许可证和相应资质但不符合工程技术要求的建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土及其制品。
    第三十八条 本办法自2004年3月1日起施行。