## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 行政复议体制改革经费
主管预算部门 |  | 天津市司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市司法局装备财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强行政复议工作规范化建设，建立科学畅通、公开透明、便民利民、监督有力、指导精准的工作流程。 |  |  | 1.2021年9月，开展天津市集中行政复议职权强化业务能力培训班（第一期），做好集中行政复议职责的准备工作，提升各区司法局行政复议业务能力。 2.2021年12月，与市委党校联合举办天津市集中行政复议职责强化业务能力培训班（第二期），确保集中行政复议职责后行政复议工作平稳过渡。 3.印发行政复议宣传材料，用通俗易懂的语言宣传行政复议体制改革成果，确保群众找准行政复议机关、找到行政复议机构。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 38.63 |  | 10 | 7.7 | 77% | 因疫情原因，无法按年初计划开展线下培训，培训形式改为线上与线下培训相结合，因此预算与实际支出有所偏差。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 38.63 |  | — | — | 77%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办理行政复议案件数 | 200件 | 573件 |  | 12.5 | 11.3 | 2021年9月行政复议职责集中，行政复议案件数量增加。
|  | 质量指标 | 案件办理质量 | 高质量依法办理行政复议案件 | 高质量依法办理行政复议案件 |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 法律规定时效 | 按时办结案件 | 按时办结案件 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 经费支出 | 50万元 | 38.63万元 |  | 12.5 | 9.7 | 因疫情原因，无法按年初计划开展线下培训，培训形式改为线上与线下培训相结合，因此预算与实际支出有所偏差。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决行政争议 | 充分发挥行政复议主渠道作用，为民服务 | 充分发挥行政复议主渠道作用，为民服务 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 通过案件办理，化解争议，得到群众认可 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 倪睿 |  | 四级主任科员 |  |  | 市司法局行政复议指导监督处
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意。 （盖章） 年 月 日