## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 局机关综合经费
主管预算部门 |  | 天津市司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市司法局装备财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:购置公务用车1辆，满足工作需要。目标2：通过购买社会审计服务，完成年度计划安排审计项目，解决人力不足，提升内部审计人员内审能力。目标3：对消防系统存在的安全隐患问题进行整改，进一步提高消防安全水平，预防火灾事故发生，确保消防系统运行顺畅，确保局机关消防安全稳定。 |  |  | 1.购置公务用车1辆，满足工作需要。2.按照年度工作计划，购买了一套内部审计作业系统和社会审计服务，完成年度计划安排的6个审计项目，解决了审计人员人力不足，提升了内部审计人员内部审计能力。3.完成我局机关消防系统维修改造。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 117.2 | 117.2 | 109.582625 | 10 | 9.4 | 93.50 | 本着过紧日子原则，通过三家比价，中标价格低于预算。下一步将加强预算管理，提高资金使用率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 117.2 | 117.2 | 109.582625 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量 | ＝1辆 | 1辆 | 4 | 4
|  |  | 购买社会服务项目数量 | ≥8个 | 8个 | 3 | 3
|  |  | 购买内审作业系统 | ＝1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 消防设施维修系统数量 | ≥4个 | 4个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 内审功能 | 全部实现 | 全部实现 | 4 | 4
|  |  | 消防设施维修4个系统 | 按照规范设计要求 ，竣工验收合格 | 按照规范设计要求 ，竣工验收合格 | 4 | 4
|  |  | 服务验收合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 公车购置完成时限 | 2024年12月底前 | 2024年7月 | 3 | 3
|  |  | 年度审计计划 | 按进度完成 | 按进度完成 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年7月20日 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 公车购置费用 | ≤18万元 | 17.99万元 | 4 | 4
|  |  | 消防系统维修经费 | ≤30.5万元 | 28.6379万元 | 3 | 3
|  |  | 绩效评价服务费占项目总金额比例 | ≤1% | 0.53% | 3 | 3 | 本着过紧日子原则，通过三家比价，节约了绩效评价服务费用。
|  |  | 内部审计作业系统购置费 | ≤8万元 | 7.95万元 | 3 | 3
|  |  | 审计服务每人每天成本 | ≤1000元 | 995元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计引领示范作用 | 充分发挥 | 充分发挥引领示范作用 | 15 | 15
|  |  | 消防安全事故发生率 | ＝0% | 0% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 送审单位满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4