## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共法律服务
主管预算部门 |  | 天津市司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市司法局装备财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成我市2024年度公共法律服务系列和律师系列职称评审工作，激发公共法律服务和律师专业人员争创一流的积极性，加强我市公共法律服务和律师专业人才队伍建设。目标2：落实司法部司法鉴定严格准入要求，提升司法鉴定公信力，促进司法鉴定行业健康发展。目标3：加强法律援助质量管理，开展法律援助案件质量同行评估工作。目标4：支持律师化解和代理涉法涉诉信访案件工作，以化解社会矛盾、定纷止争为目的，帮助政法部门依法处理涉法涉诉信访问题。 |  |  | 1.按时完成2024年度公证员高（中）级、司法鉴定人中级、律师高（中）级职称评审工作。2.结合我市司法鉴定机构实际需求，就所申请项目全部完成了专家评审组织工作，项目经费执行率100%。3.为群众提供7*24小时法律咨询及法律服务指引等公共法律服务，满足群众日益增长的公共法律服务需求。4.重新招募组建律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件服务团，分组到市级政法部门值班，参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 76 | 76 | 72.2355 | 10 | 9.5 | 95.05 | 根据工作开展情况，经费支出出现一定偏差，下一步将提升项目预算测算的精准性，降低偏差。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 76 | 76 | 72.2355 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务系列和律师系列职称评审专家人数 | ≤65人 | 48人 | 3 | 3 | 申报人数未达预期，评审专家人数减少。改进措施：加强与相关部门沟通，提高预算测算精准度。
|  |  | 法律援助案件质量评估次数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3
|  |  | 考试次数 | ＝2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 司法鉴定评审专家人数 | ≥100人次 | 161人次 | 3 | 3 | 司法鉴定机构需求增多，超过年初估算。进一步做好科学立项分析，认真分析历年评审需求，力争预算准确
|  |  | 发放专案补贴数量 | ＝5件 | 5件 | 3 | 3
|  |  | 律师年接待涉法涉诉信访案件数量 | ≥2000人 | 2600人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 评审专家职称 | 符合专家评委要求 | 专家评委全部符合要求 | 3 | 3
|  |  | 《名册》印制效果 | 印刷字迹清晰 | 印刷字迹清晰 | 3 | 3
|  |  | 司法鉴定专家评审质量 | 按机构需求选择合适专家开展评审评审 | 按机构需求选择合适专家开展评审评审 | 3 | 3
|  |  | 律师参与涉法涉诉信访案件接待率 | ≥80% | 90% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 根据市人社局总体工作安排 | 按时启动评审工作前 | 按时完成2024年度评审工作 | 3 | 3
|  |  | 工作完成时限 | 2024年底完成 | 2024年年底前 | 3 | 3
|  |  | 年内按照机构需求开展 | 全年 | 全年 | 2 | 2
|  |  | 律师在市级政法单位值班时间 | 根据各政法单位需要确定 | 根据各政法单位需要确定 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 评审费每人每半天 | ≤500元 | 447.92元 | 3 | 3
|  |  | 律师化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费 | ≤34万元 | 34万元 | 3 | 3
|  |  | 司法鉴定人准入综合考试经费 | ≤12万元 | 7.1625万元 | 3 | 3 | 根据工作开展情况，经费支出出现一定偏差，下一步将提升项目预算测算的精准性，降低偏差。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保群众获得优质高效的法律援助服务 | 提升法律援助案件质量，群众获得优质高效的法律援助服务 | 提升法律援助案件质量，群众获得优质高效的法律援助服务 | 10 | 10
|  |  | 考试目标 | 提升申请人重视程度 | 提升申请人重视程度 | 10 | 10
|  |  | 涉法涉诉信访案件年受益人数 | ≥2000人 | 2600人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 评审人员满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 对印刷品质量的满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 当事人满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5