## 自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 深入推进公共法律服务便民化支持经费
主管预算部门 |  | 天津市司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市法律援助中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为12348公共法律服务热线系统提供运维服务,遴选经验丰富的法律服务者组成质检团队，监管第三方公司三大平台的运营工作，进一步降低信访投诉率，提升群众满意率。 |  |  | 深入推进公共法律服务便民化，做好12348热线语音系统运维工作，确保系统安全稳定，有效保障12348公共法律服务热线高效运行，推动服务水平和服务质量双提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14.4 | 14.4 | 14.27 | 10 | 9.9 | 99.1% | 运维服务采用三家比价方式购买服务，由价低者中标;质检效率提高，所用时长减少，质检费用减少。中心将加强预算管理，提高资金使用率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 14.4 | 14.4 | 14.27 | — | — | 99.1%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 日常巡检 | ≥1次/日 | 1次/日 | 5 | 5
|  |  | 质检律师 | ≥24人 | 26人 | 5 | 5
……
|  | 质量指标 | 抽检率 | ≥3% | 3.31% | 10 | 10
|  |  | 质检量 | ≥1.2万件 | 1.5万件 | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 每周质检时长 | ≥48小时/周 | 48小时/周 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 运维费用支出 | ≤1.4万元 | 1.39万元 | 5 | 5
|  |  | 质检费用支出 | ≤13万元 | 12.88万元 | 5 | 5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提升公共法律服务质量 | 保证12348热线系统正常运行，维持热线满意率。 | 12348热线系统运行正常，未出现重大故障。热线满意率有小幅提升。 | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对项目服务质量的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9